## Sheet1
Iterationsplan
Beschreibung:
11 Wochen, 120h, Velocity = 0.7, pro Woche ca 11h, Arbeitszeit zu verplanen: 84, ca 8h pro Woche
Person |  | Person | Stunden | Prio
| Iteration I |  |  |  | Anzahl Stunden
| Stunden |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
UC1: Wir treffen die Vorbereitungen für das Projekt
| T1: Mathe Info | PK | 4 | 1 | bar: Anzahl Stunden 1 to Anzahl Stunden 4
| T2: Java Info + Grundinstallation (Projekt + GitHub) | PK,SM | 3 | 1 | bar: Anzahl Stunden 5 to Anzahl Stunden 7
| T3: Sitzungen mit Heuberger + Lukas | PK,SM | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 8 to Anzahl Stunden 9
| T4: Iterationsplan fertigstellen | PK | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 10 to Anzahl Stunden 11
| Iteration II |  |  |  | Anzahl Stunden 1: Anzahl Stunden
| Stunden |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
UC2: Das Design der Software steht fest und der Grundriss der Dokumentation ist erstellt
| T5: Design der Software ist festgelegt | PK,SM | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 12 to Anzahl Stunden 13
| T6: Das Grundgerüst der Konzeptdokumentation ist erstellt | PK,SM | 2 | 3 | bar: Anzahl Stunden 14 to Anzahl Stunden 15
UC3: Das GUI ist umgesetzt und mann kann diverse Paramater festlegen
| T7: Das GUI ist gezeichnet und es können Paramater festgelegt werden | SM | 4 | 1 | bar: Anzahl Stunden 16 to Anzahl Stunden 19
| T8: Die grafische Simulation kann in einem Koordinatensystem getestet werden | SM | 6 | 1 | bar: Anzahl Stunden 20 to Anzahl Stunden 25
UC4: Die Flugbahn des Flugzeugs und des Springers werden berechnet
| T9: Flugbahn des Springers wird berechnet | PK | 6 | 2 | bar: Anzahl Stunden 26 to Anzahl Stunden 31
| T10: Flugbahn des Flugzeugs wird berechnet | PK | 6 | 1 | bar: Anzahl Stunden 32 to Anzahl Stunden 37
| T11: Erste Parameter werden verwendet bei den Flugbahnen | PK | 2 | 3 | bar: Anzahl Stunden 38 to Anzahl Stunden 39
UC5: Die ersten Flugbahnen können simuliert werden im GUI
| T12: GUI-Komponenten programmieren, welche die Flugbahnen darstellen können | SM | 5 | 1 | bar: Anzahl Stunden 40 to Anzahl Stunden 44
| T13: Erste Simulationen mit den Flugbahnen des Flugzeugs ermöglichen | SM,PK | 3 | 1 | bar: Anzahl Stunden 45 to Anzahl Stunden 47
| T14: Erste Simulationen mit dem Springer ermöglichen | SM,PK | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 48 to Anzahl Stunden 49
| Iteration III |  |  |  | Anzahl Stunden 12: Anzahl Stunden
| Stunden |  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
UC6: Programm Design ist festgelegt und überdacht
| T15: Es ist klar, wie die Logik vom GUI getrennt wird | SM,PK | 4 | 1 | bar: Anzahl Stunden 50 to Anzahl Stunden 53
| T16: Es ist klar, wie die Berechnungen gemacht werden | PK | 4 | 1 | bar: Anzahl Stunden 54 to Anzahl Stunden 57
| T17: Entwurf eines Klassendiagramms ist festgelegt | SM,PK | 4 | 2 | bar: Anzahl Stunden 58 to Anzahl Stunden 61
UC7: GUI wird ausgearbeitet
| T18: Es kann ein Flugzeug bewegt werden | SM | 7 | 1 | bar: Anzahl Stunden 62 to Anzahl Stunden 68
| T19: Es kann ein Springer bewegt werden | SM | 7 | 1 | bar: Anzahl Stunden 69 to Anzahl Stunden 75
UC8: Berechnungen der opitmalen Lösungen
| T20: Mathematische Überlegungen sind klar, Gleichungssysteme lösen | PK | 7 | 2 | bar: Anzahl Stunden 76 to Anzahl Stunden 82
| T21: Mathematische Überlegungen umsetzen im Code | PK | 6 | 2 | bar: Anzahl Stunden 83 to Anzahl Stunden 87
| Iteration IV |  |  |  | Anzahl Stunden 50: Anzahl Stunden
[5 empty] | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
UC9: Es kann eine Simulation durchgeführt werden
| T22: GUI Darstellung wird abgeschlossen | SM | 6 | 1 | bar: Anzahl Stunden 88 to Anzahl Stunden 93
| T23: Berechnungen werden simuliert | PK | 6 | 2 | bar: Anzahl Stunden 94 to Anzahl Stunden 99
| T24: Lauffähiges Programm erstellen | SM | 1 | 3
UC10: Projekt ist vollständig dokumentiert
| T25: Konzeptdokumentation fertigstellen | SM,PK | 12 | 1 | bar: Anzahl Stunden 101 to Anzahl Stunden 112
| T26: Präsentation fertig stellen | SM,PK | 3 | 1 | bar: Anzahl Stunden 113 to Anzahl Stunden 115
| T27: Code Dokumentationen erstellen | SM,PK | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 116 to Anzahl Stunden 117
UC11: Präsentation wird vorbereitet und gehalten
| T28: PowerPoint Präsentation vorbereiten | SM,PK | 2 | 1 | bar: Anzahl Stunden 118 to Anzahl Stunden 119
| T29: Präsentation halten | SM,PK | 1 | 1 | bar: Anzahl Stunden 120