## Blatt1
Iterationsplan Ideensammlung
Beschreibung:
11 Wochen, 120h, Velocity = 0.7, pro Woche ca 11h, Arbeitszeit zu verplanen: 84, ca 8h pro Woche
Iteration I
Stunden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
UC1: Wir treffen die Vorbereitungen für das Projekt
T1: Mathe Info, 4h
T2: Java Info + Grundinstallation (Projekt + GitHub), 3h
T3: Sitzungen mit Heuberger + Lukas, 2h
T4: Iterationsplan fertigstellen, 2h
Iteration II
Stunden | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
UC2: Das Design der Software steht fest und der Grundriss der Dokumentation ist erstellt
T5: Das grafische Design der Software ist auf einem Mockup festgehalten
T6: Das Grundgerüst der Konzeptdokumentation ist erstellt
UC3: Das Design ist umgesetzt und man kann diverse Parameter festlegen im GUI
T7: Design umsetzen in JAVA
T8: Flugzeug zeichnen und bewegen lassen
T9: Fallschirmspringer zeichnen und fallen lassen
T10: Programm Design / Pattern überlegen
T11: Iterations Meeting mit Lukas 1h
UC4: Mathematische Berechnungen sind klar und wurden ausprobiert in Java
T12: Informieren, Formeln sammeln etc
T13: Berechnungen mit Hilfe der Java Tools von Heuberger, Erfahrung sammeln
T14: Umsetzung in Programm überlegen
Iteration III
Stunden | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
UC5: Fallschirmspringer öffnet Falschirm, Paramter werden beachtet
T15: Öffnen des Fallschirms beachten beim Fall
T16: Wind wird einbezogen in den Fall
T17: Numerische Methoden einbinden, Parameter verwenden
UC6: Projekt ist vollständig dokumentiert
T18: Konzeptdokumentation fertigstellen
T19: Präsentation fertig stellen
T20: Code Dokumentation erstellen
T21: Läuffähiges Programm erstellt
UC7: Präsentation wird vorbereiten und gehalten
T22: PowerPoint Präsentation erstellen
T23: Präsentation halten